# 方案一：

# 共融計畫決策意向報告：友善藝術駐村暨 ESG 共融公共藝術計畫

主題： 透過「共有、共享、共榮」模式，打造結合低碳綠色環境、非營利組織與多元企業共融的公共藝術生態圈。

## 一、計畫摘要與願景 (Executive Summary)

本計畫旨在打破傳統藝術駐村的封閉性，建立一個以 ESG（環境、社會、治理） 為核心的「友善藝術駐村基地」。透過導入低碳永續的營運模式，結合社會非營利團體（NPO）的在地網絡，以及多元企業的資源挹注，我們將藝術創作轉化為公共財。這不僅是一場文化展演，更是一個能為社會帶來實質影響力（Social Impact）、協助企業達成永續目標，並與在地社區「共有、共享、共榮」的創新實踐。

## 二、核心戰略與價值主張 (Core Strategies)

本計畫將三大主軸（藝術、社會、企業）與 ESG 指標深度綁定：

### 1.永續綠色環境 (Environment：低碳與循環經濟)

●低碳駐村空間： 駐村基地導入節能減碳設施（如太陽能板、雨水回收、自然採光建築），並進行碳盤查，打造零碳或低碳藝術空間。

●循環材質創作： 制定「綠色創作規範」，鼓勵藝術家使用回收媒材、廢棄物再生（Upcycling）進行創作，降低藝術產製過程的碳足跡。

●綠色公共藝術： 最終產出的公共藝術將與自然地景融合，甚至具備環境復育或綠能發電功能。

### 2.多元社會共融 (Social：NPO 協作與平權)

●NPO 深度協作： 藝術家不只是「駐村」，更是「駐地」。計畫將媒合在地社福團體、弱勢照護機構，讓藝術家帶領受助對象進行共創工作坊（如藝術治療、社區彩繪）。

●友善與無障礙設計： 確保駐村空間及展演場域符合通用設計（Universal Design），讓身心障礙者、高齡者皆能平等參與藝術活動。

●文化平權與社區共榮： 將藝術資源下放，透過開放工作室（Open Studio）與社區分享空間與創作成果，建立在地認同。

### 3.企業與治理 (Governance：跨界資源與透明影響力)

●企業 ESG 資源對接： 針對企業的 DEI（多元、平等、共融）與 ESG 需求，提供客製化專案。企業可透過贊助、員工志工日、或企業藝術共創，將其 CSR 預算轉化為具體的藝術社會貢獻。

●透明化影響力報告： 建立專案成效追蹤機制，產出「社會投資報酬率（SROI）」及「永續影響力報告」，讓企業投資人與公部門能看見明確的責信數據。

## 三、具體行動方案 (Action Plans)

為落實上述戰略，本計畫將分三階段推動具體方案：

1.基地建置與招募期 (第 1-3 個月)

●建置低碳友善駐村空間。

●發布「ESG 藝術家徵選辦法」，尋找具備社會參與及環保意識的創作者。

●成立跨界委員會（包含藝術專家、永續顧問、NPO 代表）。

2.共創與駐村期 (第 4-9 個月)

●企業志工日： 邀請贊助企業員工與藝術家、NPO 團體共同處理回收媒材。

●社區工作坊： 每月定期舉辦免付費/低收費的藝術體驗，落實「共享」。

3.公共藝術展演與擴散期 (第 10-12 個月)

●將共創成果轉化為永久或半永久的「永續公共藝術」，設置於企業園區或社區公共空間。

●舉辦「共榮藝術節」暨影響力發布會。

## 四、預期效益 (Expected Outcomes)

透過三方協作，本計畫將為各利害關係人創造以下綜效：

| 利害關係人 | 獲得之實質效益 | 對應之永續指標 (SDGs) |
| --- | --- | --- |
| 駐村藝術家 | 獲得創作資源、曝光機會，並開拓跨界合作的商業與社會網絡。 | 目標 ：合適的工作及經濟成長 |
| 非營利團體 (NPO) | 透過藝術導入，豐富弱勢族群的精神生活，並藉由藝術品展出獲得社會關注與募款機會。 | 目標 ：減少不平等 |
| 贊助企業 | 獲得具體的新型態 ESG 亮點案例、提升企業形象，並強化員工的向心力與多元共融意識。 | 目標 ：多元夥伴關係 |
| 在地環境與社區 | 閒置空間活化、獲得低碳環保的公共藝術資產，提升社區美學與居民凝聚力。 | 目標 ：永續城鄉 |

## 五、結論與決策建議 (Conclusion & Next Steps)

「友善藝術駐村」不應只是一次性的文化活動，而是一套「能自我循環的永續社會系統」。透過導入 ESG 框架，我們能將原本單一的藝術預算，轉化為具備環境保育、社會救助與企業公關多重效益的投資。

給決策者的下一步建議：

1.核准專案啟動資金： 以進行前期的場地低碳改造及 各業界NPO 意向調查。

2.授權企業公關/永續部門： 開始與潛在企業夥伴進行「ESG 專案贊助」的初步議約。

3.確立指標： 遴選第三方永續顧問，確保專案產出的碳盤查與 SROI 數據符合國際標準。